## #PROJECTNAME#
project:
calculator:
date:
WBS id | predecessor | task | requirement level (MoSCoW) | developer | Risc | duration (plan) min | duration (do) hour | reflection (check) | transfer (act)
1 |  | Login system maken - create account(registratie systeem met de database. Als de gebruiker zijn account heeft aanggemaakt dan worden zijn gegevens opgeslagen en kunnen worden gebrukt voor login) -login( de gerigistreerde gegevens die goed worden ingevult kunenn door en zijn ingelost. de database leest dit af me behulp van PHP) | M | Dgie | kan langer duren dan gezegt | 60 | 15
2 |  | pm system maken voor de users | M | Dgie | kan langer duren dan gezegt | 1 | 7
3 |  | Forum maken die wordt opgeslagen in de database zodat het permanent is en alleen admins iets kunnen weghalen | M | Amar | kan langer duren dan gezegt | 30 | 7
4 |  | Costumer support zodat mensen om hulp kunnen vragen. Dit doen we met mailTo | M | Amar | kan langer duren dan gezegt | 20 | 2
5 |  | over ons pagina zodat mensen weten wie we zijn. Dit wordt een stationary website met alleen HTML | M | Die |  | 5 | 0.5
6 |  | player profile die aangeeft wie de ggebruiker is. Alle gegevens die zichtbaar mogen zijn van de gebruiker worden dan uit de database gehaald en op de page gedisplayed | M | Dgie | de gegevens van de gebruiker | 60 | 2
7 |  | currency adden voor de gebruiker om bepaale items te kopen op de marketplace van de game(dit kunnen we ook doen voor een webshop met clothing enz. | M | Dgie/Amar |  | 12 | 5
8 |  | applicatie maken in C# dat een mirror van de website is en die downloadable is voor je desktop | M | Amar |  | 60 | 20
9 |  | marketplace voor de ingame items om te verkopen aan andere users. De items zijn opgeslagen in de database van de game zelf | S | Dgie/Amar | kan langer uren doordat het samen wordt gedaan door beide van ons | 30 | 2
10 |  | een trading system zodat users items kunnen traden met elkaar. Alle items die worden getrade zijn in de database opgeslagen en als een rade succsessfull is dan worden de items in de database geswapped | S | Dgie |  | 30 | 5
11 |  | encryption: de users worden beschermt tegen het kraken van accounts en het voorkomen dat andere onze dingen kunnen gebruiken | S | Dgie | nog niet eerder gedaan dus kan langer duren | 60 | ?
12 |  | wiki page waar je alle informatie kan vinden over alle items in de game die wordt gemaakt door een andere groep. Alle items zullen in de database worden opgelsagen en dan in een dropdown list roden weergegeven | S | Dgie |  | 0.5 | 2
13 |  | FAQ voor nieuwe spelers om ze een insight te geven over de website en de forums. En ook ove de game als die er uiteindelijk bij komt | s | Dgie |  | 15 | 0.5
14 |  | game guide met uitleg over de game die dan wordt geadd als alles klaar is om de users van de website uitleg te geven over de game | c | Amar |  | 15 | 0.5
14 |  | totaal |  |  |  | 368 | 15
16
17

## MoSCoW
M | MUST | Describes a requirement that must be satisfied in the final solution for the solution to be considered a success.
S | SHOULD | Represents a high-priority item that should be included in the solution if it is possible. This is often a critical requirement but one which can be satisfied in other ways if strictly necessary.
C | COULD | Describes a requirement which is considered desirable but not necessary. This will be included if time and resources permit.
W | WON'T | Represents a requirement that stakeholders have agreed will not be implemented in a given release, but may be considered for the future. (note: occasionally the word "Would" is substituted for "Won't" to give a clearer understanding of this choice).

## version
datum | door | versieomschrijving
2015-10-09 | kadi | originele basisversie aangepast aan ideeën van Six Sigma